## Hoja1
Historia de Usuario	Fecha Estimada de Entrega	Requerimientos para completar la Historia de Usuario	Respuesta al Requerimiento
HU-003-Visitante	30 Diciembre	1. Fotos del parque de la fruta y otros recursos audiovisuales que se le desee agregar a la Landing Page.
HU-004-Proveedor	12 Diciembre
HU-005-Productos	24 Diciembre
HU-006-Cosecha	Pendiente por definir	1. Definir parámetros (Fecha de Disponibilidad, Tiempo de Producción) en los cuáles se hará la gestión y logística de un producto al momento de recibir su cotización. Este punto es bastante relevante al momento en el que se recibe una cotización en Frutanet.
HU-007-Cotizaciones	24 Noviembre	1. Definir los criterios de aceptación con los cuáles se puede recibir una cotización dado los siguientes parámetros: / *Nombre del Producto / *Tipo de Producto (Frutas, Hortalizas, Granos, Semillas, Otros) / *Tamaño (Grande, Mediano, Pequeño) / *Estado de Maduración (Maduro, Verde, Pintón) / *Fecha de Disponibilidad (¿Cuál sería la fecha límite para cada cotización?) / *Geolocalización del producto (¿Desde dónde ofrecen el producto?) / Nota: Todas estas son observaciones que deben ser realizadas y verificadas por personas expertas en agronomía.
HU-008-Contratos	17 Noviembre
HU-009-Ecomerce	30 Diciembre
HU-010-Favoritos	24 Diciembre
HU-011-Comprador	12 Diciembre
HU-013-Administrador	24 Diciembre
HU-014-Pasarela de Pago	Pendiente por definir	Explicar cómo tienen integrado Mercado Pago para las transacciones actualmente.
HU-015-Dashboard Gerencial	Pendiente por definir	El Dashboard gerencial es un tablero de Power BI que puede integrarse a MercaFruta para ver reportes y estadísticas de determinados items. / Los items que se tienen en mente para visualizar en el dashboard gerencial son los siguientes: / 1. Cotizaciones (recibidas, en revisión, aprobadas, no aprobadas, devuelta con observación, recibida con ajuste). / 2. Contratos (1.En Elaboración, En Revisión, Enviado para Firma, Recibido, Legalizado). / 3. Gestión de Pagos (Parte contable que hay que definir en detalle) / 4. Venta y Pedidos de Frutanet. / Estos son los puntos que se tienen en mente hasta el momento y que se irán definiendo con más detalle a medida que se avance en el proyecto. ¿Qué otros puntos le agregarían?
HU-016-Promociones	24 Diciembre