## timeLine
Historia de Usuario | Fecha Estimada de Entrega | Requerimientos para completar la Historia de Usuario | Respuesta al Requerimiento
HU-003-Visitante | 30 Diciembre | 1. Fotos del parque de la fruta y otros recursos audiovisuales que se le desee agregar a la Landing Page.
HU-004-Proveedor | 12 Diciembre
HU-005-Productos | 24 Diciembre
HU-006-Cosecha | Pendiente por definir | 1. Definir parámetros (Fecha de Disponibilidad, Tiempo de Producción) en los cuáles se hará la gestión y logística de un producto al momento de recibir su cotización. Este punto es bastante relevante al momento en el que se recibe una cotización en Frutanet.
HU-007-Cotizaciones | 24 Noviembre | 1. Definir los criterios de aceptación con los cuáles se puede recibir una cotización dado los siguientes parámetros: *Nombre del Producto *Tipo de Producto (Frutas, Hortalizas, Granos, Semillas, Otros) *Tamaño (Grande, Mediano, Pequeño) *Estado de Maduración (Maduro, Verde, Pintón) *Fecha de Disponibilidad (¿Cuál sería la fecha límite para cada cotización?) *Geolocalización del producto (¿Desde dónde ofrecen el producto?) Nota: Todas estas son observaciones que deben ser realizadas y verificadas por personas expertas en agronomía.
HU-008-Contratos | 17 Noviembre
HU-009-Ecomerce | 30 Diciembre
HU-010-Favoritos | 24 Diciembre
HU-011-Comprador | 12 Diciembre
HU-013-Administrador | 24 Diciembre
HU-014-Pasarela de Pago | Pendiente por definir | Explicar cómo tienen integrado Mercado Pago para las transacciones actualmente.
HU-015-Dashboard Gerencial | Pendiente por definir | El Dashboard gerencial es un tablero de Power BI que puede integrarse a MercaFruta para ver reportes y estadísticas de determinados items. Los items que se tienen en mente para visualizar en el dashboard gerencial son los siguientes: 1. Cotizaciones (recibidas, en revisión, aprobadas, no aprobadas, devuelta con observación, recibida con ajuste). 2. Contratos (1.En Elaboración, En Revisión, Enviado para Firma, Recibido, Legalizado). 3. Gestión de Pagos (Parte contable que hay que definir en detalle) 4. Venta y Pedidos de Frutanet. Estos son los puntos que se tienen en mente hasta el momento y que se irán definiendo con más detalle a medida que se avance en el proyecto. ¿Qué otros puntos le agregarían?
HU-016-Promociones | 24 Diciembre